## Relatorio de Riscos
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco | nº Item
R-01 | Não atendimento à necessidade pública da contratação concluída em tempo hábil. | Descumprimento das regras de planejamento da contratação. Desídia/inércia administrativa. Ausência de planejamento adequado. | Planejamento | Administração | 1 | 5 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Apontamentos dos órgãos de controle.
I-02 | Realização do processo em tempo insuficiente para sua adequada instrução.
I-03 | Apuração de responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à situação emergencial.
Ações Preventivas
P-01 | Início dos procedimentos da contratação com, no mínimo, um ano de antecedência ao término do contrato vigente ou do início dos serviços (para novas demandas). |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Contratação emergencial. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco | nº Item
R-02 | Processo irregular. | Não observância às normas para instrução do processo administrativo. Ausência de controles internos (check lists, mapeamento de processos). | Planejamento | Administração | 1 | 5 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Apontamentos dos órgãos de controle.
I-02 | Invalidação do processo ou dos documentos insuscetíveis de aproveitamento (retrabalho, disperdício de recursos materiais e humanos).
Ações Preventivas
P-01 | Designação de servidores capacitados para o Planejamento. |  |  | Responsável(is):
P-02 | Consulta a contratações similares. |  |  | Responsável(is):
P-03 | Mapeamento de processos. |  |  | Responsável(is):
P-04 | Capacitação permanente dos gestores. |  |  | Responsável(is):
P-05 | Utilização de modelos padronizados da AGU e check lists. |  |  | Responsável(is):
P-06 | Utilização dos documentos disponibilizados pelo Grupo de Trabalho de Terceirização da Fiocruz. |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Regularização do processo. |  |  | Responsável(is):
C-02 | Reavaliação da equipe e dos documentos gerados. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco | nº Item
R-03 | Solução inadequada, que não atenda à necessidade de negócio que a desencadeou. | Equipe de Planejamento não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade. Especificações incompletas, imprecisas do objeto ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos. Termo de Referência insuficiente e/ou inadequado, que não reflete as reais necessidades da Administração. | Planejamento | Administração | 1 | 5 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | A contratação não atenderá a uma necessidade real do órgão, com consequente desperdício de recursos públicos.
I-02 | Oferta de propostas incompatíveis, deficientes ou superestimadas na licitação.
I-03 | Não atendimento ao interesse público.
I-04 | Apuração de responsabilidade.
Ações Preventivas
P-01 | Área requisitante deve ser a autora do Documento para Formalização da Demanda (DFD). |  |  | Responsável(is):
P-02 | Consulta a contratações similares. |  |  | Responsável(is):
P-03 | Consulta a fornecedores do ramo pertinente. |  |  | Responsável(is):
P-04 | Consulta Pública. |  |  | Responsável(is):
P-05 | Utilização do Anexo 1 do Manual de Planejamento da Contratação, elaborado pelo Grupo de Trabalho de Terceirização da Fiocruz: "Modelo de Documento para Formalização da Demanda (DFD)". |  |  | Responsável(is):
P-06 | Utilização do Anexo 3a ou 3b do Manual de Planejamento da Contratação, elaborado pelo Grupo de Trabalho de Terceirização da Fiocruz: "Modelo de Estudos Técnicos Preliminares (ETP)". |  |  | Responsável(is):
P-07 | Reavaliação da solução junto ao mercado. |  |  | Responsável(is):
P-08 | Revisão de documentos. |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-02 | Rescisão do contrato. |  |  | Responsável(is):
C-03 | Convocação de licitante remanescente. |  |  | Responsável(is):
C-04 | Contratação emergencial. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-04 | Agrupamento indevido de objeto divisível. | Ausência de estudo adequado para divisibilidade (ou não) do objeto. Ausência de justificativa para o não parcelamento (a regra é dividir). | Planejamento | Administração | 3 | 5 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Afastamento de pequenas e médias empresas do certame. Impossibilidade da participação de empresas especializadas em objeto específico.
I-02 | Afastamento de empresas especializadas em um item específico.
I-03 | Impugnações ou representações junto a órgãos externos (poder judiciário, CGU ou TCU).
I-04 | Apontamentos dos órgãos de controle.
I-05 | Suspensão da licitação.
I-06 | Descontinuidade dos serviços.
I-07 | Apuração de responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à situação emergencial.
Ações Preventivas
P-01 | Avaliação, através de estudos com memória de cálculo, quanto à (in)divisibilidade do objeto, levando em conta o mercado que o fornece e atentando que a solução deve ser parcelada quando a resposta a todas as quatro perguntas a seguir forem positivas: 1) É tecnicamente viável dividir a solução? 2) É ecomonicamente viável dividir a solução? 3) Não há perda de escala ao dividir a solução? 4) Há o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade ao dividir a solução? |  |  | Responsável(is):
P-02 | Consulta a contratações públicas similares. |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Revisão os procedimentos de avaliação da divisibilidade (ou não) do objeto. |  |  | Responsável(is):
C-02 | Alteração do edital, divisão do objeto em itens no mesmo processo ou em processos distintos. |  |  | Responsável(is):
C-03 | Contratação emergencial. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-05 | Contrato oneroso ou insuficiente para atender às necessidades da Administração. | Dimensionamento insuficiente e/ou inadequado do objeto (quantidades). Ausência de justificativa para fixação de salários adequados, de acordo com os requisitos dos perfis. | Planejamento | Administração | 2 | 5 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | A contratação não atenderá a uma necessidade real do órgão, com consequente desperdício de recursos públicos.
I-02 | Pagamentos indevidos.
I-03 | Não atendimento ao interesse público.
I-04 | Realização de aditivos indevidos e atemporais em contratos.
I-05 | Seleção pela contratada de profissionais não aptos à demanda dos serviços.
I-06 | Impossibilidade de aproveitamento da mão de obra residente.
I-07 | Prejuízo de trabalhadores, se aproveitados no novo contrato, contratados com salário menor.
I-08 | Prejuízo à imagem da Instituição.
I-09 | Apuração de responsabilidade.
Ações Preventivas
P-01 | Definição de método adequado para estimar as quantidades necessárias (buscar métodos e técnicas para estimar as quantidades dos itens da solução em outros órgãos/entidades da Administração Pública) e documentar aplicação do método no processo de contratação. |  |  | Responsável(is):
P-02 | Utilização do Anexo 4 do Manual de Planejamento da Contratação, elaborado pelo Grupo de Trabalho de Terceirização da Fiocruz: "Dimensionamento da força de trabalho". |  |  | Responsável(is):
P-03 | Levantamento das necessidades reais da contratação, relativamente aos perfis de trabalhadores, justificando, se for o caso, a exceção prevista no art. 5º da IN SEGES/MP nº 05/2017. |  |  | Responsável(is):
P-04 | Armazenamento de dados da execução contratual, de modo que a Equipe de Planejamento da Contratação que elaborar os artefatos da próxima licitação da mesma solução ou de solução similar, conte com informações de contratos anteriores (séries históricas de contratos de serviços contínuos), o que pode facilitar a definição das quantidades e dos requisitos da nova contratação. |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Revisão dos procedimentos de dimensionamento do objeto. |  |  | Responsável(is):
C-04 | Devolução ao erário. |  |  | Responsável(is):
C-05 | Multa. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-06 | Denúncias ou representações de terceiros junto a órgãos externos (poder judiciário, CGU ou TCU). | Análise de mercado inadequada/utilização de somente uma solução do mercado como base para a definição de requisitos, direcionando a licitação à uma determinada solução (ou fornecedor, ou marca). Exigências de habilitação restritivas. Irregularidades no edital. | Planejamento | Administração | 2 | 5 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Mobilizar servidores para respostas/justificativas junto ao controle.
I-02 | Paralisação do certame.
I-03 | Apuração de responsabilidade.
Ações Preventivas
P-01 | Levantamento de soluções do mercado junto a diferentes fontes possíveis, efetuando levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consulta a sítios na internet, consulta a publicações especializadas e pesquisa junto a potenciais fornecedores. |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Revisão dos procedimentos de levantamento de soluções do mercado, readequando o objeto. |  |  | Responsável(is):
C-02 | Suspender a licitação, acatando os apontamentos, revendo seus atos ou justificando-os. |  |  | Responsável(is):
C-03 | Refazer a licitação. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-07 | Estimativa antieconômica, inexequível ou insuficiente para cobrir os custos da contratação. | Estimativas de preços inadequadas, coleta insuficiente de preços, ausência de método para realizar a estimativa. | Planejamento | Administração | 2 | 5 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação.
I-02 | Utilização de parâmetro inadequado para julgamento das propostas.
I-03 | Apuração de responsabilidade.
I-04 | Possibilidade de pagamentos indevidos à contratada com potencial prejuízo à Administração.
Ações Preventivas
P-01 | Elaboração de memória de cálculo das estimativas de preço, considerando uma cesta de preços, considerando os parâmetros estabelecidos pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 07/07/2021, e orientações de referência sobre “preço de mercado” e “pesquisa de preços” em compras públicas de jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) no PREÇO DE REFERÊNCIA EM COMPRAS PÚBLICAS. |  |  | Responsável(is):
P-02 | Elaboração de justificativa dos preços adequadamente fundamentada em arrazoada pesquisa de mercado, inclusive com a análise da planilha de composição de custos dos serviços. |  |  | Responsável(is):
P-03 | Inclusão de critérios objetivos e e mensuráveis de análise de preços ofertados no julgamento das propostas. |  |  | Responsável(is):
P-04 | Leitura do Manual de Planejamento da Contratação, elaborado pelo Grupo de Trabalho de Terceirização da Fiocruz. |  |  | Responsável(is):
P-05 | Utilização dos Modelos Anexos 7 ou 8 em Excel (.xls) elaborados pelo Grupo de Trabalho de Terceirização da Fiocruz: "Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços". |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Rescisão do contrato. |  |  | Responsável(is):
C-02 | Revisão dos procedimentos de coleta de preços. |  |  | Responsável(is):
C-03 | Utilização das orientações do Grupo de Trabalho de Terceirização da Fiocruz. |  |  | Responsável(is):
C-04 | Contratação emergencial. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-08 | Valores salariais antieconômicos. Potencial prejuízo à Administração. | Utilização de parâmetros equivocados para pesquisa salarial. Ausência de metodologia apropriada. Ausência de justificativa que ampare a excepcionalidade prevista no art. 5º da IN 05/2017 (salários fixados acima dos pisos das categorias). | Planejamento | Administração | 3 | 5 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Apontamentos dos órgãos de controle.
I-02 | Suspensão da licitação.
I-03 | Descontinuidade dos serviços.
I-04 | Apuração de responsabilidade.
Ações Preventivas
P-01 | Definição de método adequado para pesquisa salarial. |  |  | Responsável(is):
P-02 | Leitura do Manual de Planejamento da Contratação, elaborado pelo Grupo de Trabalho de Terceirização da Fiocruz. |  |  | Responsável(is):
P-03 | Utilização do Anexo 10 em Excel (.xls) elaborado pelo Grupo de Trabalho de Terceirização da Fiocruz: "Planilha de pesquisa salarial". |  |  | Responsável(is):
P-04 | Utilização do Anexo 3a ou 3b em Excel (.xls) elaborado pelo Grupo de Trabalho de Terceirização da Fiocruz: "Modelo de Estudos Técnicos Preliminares (ETP) Salário acima do piso valor de mercado". |  |  | Responsável(is):
P-05 | Utilização do Anexo 11a ou 11b em Excel (.xls) elaborado pelo Grupo de Trabalho de Terceirização da Fiocruz: "Modelo de Termo de Referência Salário acima do piso valor de mercado". |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Revisão do procedimento de pesquisa salarial. |  |  | Responsável(is):
C-02 | Adoção dos modelos e métodos sugeridos pelo Grupo de Trabalho de Terceirização da Fiocruz. |  |  | Responsável(is):
C-03 | Contratação emergencial. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-09 | Ilegalidade na contratação (salários praticados abaixo dos pisos mínimos das categorias). | Inobservância aos instrumentos coletivos de trabalho, leis e/ou normas legais que regem as categorias (salários e benefícios). Ausência de metodologia de pesquisa salarial apropriada para categorias que não possuam piso regulamentado. | Planejamento | Administração | 1 | 5 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Apontamentos dos órgãos de controle.
I-02 | Responsabilidade subsidiária da Fiocruz em contendas judiciais trabalhistas.
I-03 | Prejuízo aos trabalhadores.
Ações Preventivas
P-01 | Definição de método adequado para pesquisa salarial. |  |  | Responsável(is):
P-02 | Para as categorias que possuem piso salarial regulamentado: Leitura do Manual de Planejamento da Contratação, elaborado pelo Grupo de Trabalho de Terceirização da Fiocruz. |  |  | Responsável(is):
P-03 | Para as categorias que não possuem piso salarial regulamentado: Utilização do Anexo 10 em Excel (.xls) elaborado pelo Grupo de Trabalho de Terceirização da Fiocruz: "Planilha de pesquisa salarial". |  |  | Responsável(is):
P-04 | Utilização do Anexo 3a em Excel (.xls) elaborado pelo Grupo de Trabalho de Terceirização da Fiocruz: "Modelo de Estudos Técnicos Preliminares (ETP) Salário piso normativo". |  |  | Responsável(is):
P-05 | Utilização do Anexo 11a em Excel (.xls) elaborado pelo Grupo de Trabalho de Terceirização da Fiocruz: "Modelo de Termo de Referência Salário piso normativo". |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Revisão dos instrumentos coletivos de trabalho e das normas regentes das categorias. |  |  | Responsável(is):
C-02 | Rescisão do contrato. |  |  | Responsável(is):
C-03 | Contratação emergencial. |  |  | Responsável(is):
C-04 | Adoção dos modelos e métodos sugeridos pelo Grupo de Trabalho da Fiocruz. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-10 | Impossibilidade de trabalho de forma remota (teletrabalho). | Ausência de cobertura contratual. Desconhecimento da legislação sobre o tema. | Planejamento | Administração | 1 | 1 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Prejuízo às atividades que demandem tal modalidade de trabalho.
I-02 | Realização das atividades remotas, sem normatização, contrariando o contrato.
I-03 | Demandas judiciais dos trabalhadores terceirizados por realização de atividades em condições não previstas no contrato.
Ações Preventivas
P-01 | Previsão da modalidade de trabalho nos instrumentos do planejamento. |  |  | Responsável(is):
P-02 | Criação de controles capazes de aferir a assiduidade dos trabalhadores em regime de dedicação exclusiva de mão de obra (controle eletrônico de ponto, por exemplo). |  |  | Responsável(is):
P-03 | Utilização das regras constantes do Anexo 6 em Excel (.xls) do Manual de Planejamento da Contratação, elaborado pelo Grupo de Trabalho de Terceirização da Fiocruz: "Nota Técnica Teletrabalho". |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Revisão das condições de prestação dos serviços. |  |  | Responsável(is):
C-02 | Inclusão da possibilidade de trabalho remoto por meio de aditivo contratual. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-11 | Dificuldade de resolução de problemas quanto ao recebimento de seus salários e/ou demais benefícios. | Domicílio bancário dos colaboradores da contratada em local distinto da prestação dos serviços. Contratada não é sediada e nem possui escritório com estrutura suficiente para essas questões, na localidade da prestação dos serviços. | Planejamento | Administração | 1 | 2 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Atraso na detecção de irregularidades no cumprimento de obrigações trabalhistas (não pagamento de salários dos colaboradores) e suas consequências.
I-02 | Eventual prejuízo aos trabalhadores.
I-03 | Desfalque nas equipes, quando da necessidade de resolução de problemas presencialmente em suas agências bancárias ou escritório em localidades distantes.
Ações Preventivas
P-01 | Inclusão no edital exigência de que a empresa possua escritório com estrutura suficiente e o domicílio bancário dos empregados terceirizados na cidade ou na região metropolitana aonde serão prestados os serviços. |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Reunião gerencial com a contratada. |  |  | Responsável(is):
C-02 | Aditivo contratual. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-12 | Não comprovação do alcance dos benefícios diretos e indiretos almejados com a contratação. | Ausência de controles para medição e aferição da qualidade, eficiência e resultados, previamente ao pagamento. | Planejamento | Administração | 1 | 5 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Pagamentos à contratada sem comprovação de qualidade e dos resultados esperados.
I-02 | Insatisfação da necessidade específica que motivou o processo de contratação, dentro de parâmetros admissíveis de economicidade.
I-03 | Mau uso de recursos públicos.
I-04 | Ausência de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos
I-05 | Impossibilidade de melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à sociedade.
Ações Preventivas
P-01 | Avaliação e definição cuidadosa, de forma concreta e objetiva, sistemática e periódica com relação à qualidade que deseja para os serviços, para possibilitar o pagamento do justo valor à contratada. |  |  | Responsável(is):
P-02 | Construção de documento de medição de resultados para compor o edital, conforme as normas vigentes, com o propósito de mensurar a qualidade da prestação do serviço pela contratada, a partir de um nível mínimo, que representa o menor limite de qualidade tolerado pela Administração. Nessas condições, os pagamentos podem ser redimensionados conforme o nível de qualidade alcançado, atendendo à recomendação do TCU e garantindo a qualidade do serviço prestado. |  |  | Responsável(is):
P-03 | Utilização do Documento elaborado pelo Grupo de Trabalho de Terceirização da Fiocruz: "Instrumento de Medição de Resultados (IMR)" Anexo do Manual de Planejamento da Contratação (Anexo do TR). |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Adotação dos modelos e métodos sugeridos pelo Grupo de Trabalho de Terceirização da Fiocruz. |  |  | Responsável(is):
C-02 | Revisão dos indicadores e instrumentos construídos, sua utilidade e eficácia. |  |  | Responsável(is):
C-03 | Aditivo contratual. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-13 | Situação irregular da contratada durante o contrato. | Ausência de consequências/sanções para a contratada, caso não mantenha as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Ausência de acompanhamento adequado mês a mês. | Planejamento | Administração | 1 | 3 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Má execução do contrato.
I-03 | Descontinuidade dos serviços.
Ações Preventivas
P-01 | Inclusão no modelo de gestão do contrato: a) cláusula que estabeleça a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; b) cláusula de penalidade para o inadimplemento da cláusula acima (não manutenção das condições); c) cláusula de garantia contratual prevendo a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração por esse descumprimento. |  |  | Responsável(is):
P-02 | Adoção da formalidade necessária aos atos praticados. |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Revogação do contrato. |  |  | Responsável(is):
C-01 | Convocação do licitante remanescente. |  |  | Responsável(is):
C-02 | Contratação emergencial. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-14 | Contratação de empresa incapaz de executar o contrato. | Deficiência nos critérios de habilitação do edital. Insuficiência nos estudos referentes ao mercado e suas exigências de qualificação de fornecedores para cada objeto (conselhos profissionais, agências reguladoras, órgãos autorizadores, legislação regulamentadora dos serviços e/ou dos profissionais envolvidos e etc.). Exigências inadequadas à especialidade técnica e econômico-financeira que o objeto requer. | Planejamento | Administração | 2 | 5 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Impossibilidade de execução, por inadimplência da contratada.
I-02 | Exercício ilegal de profissões ou funcionamento irregular de empresas contratadas.
I-04 | Descontinuidade dos serviços.
Ações Preventivas
P-01 | Realização de estudos do mercado e suas exigências de qualificação de fornecedores para cada objeto (conselhos profissionais, agências reguladoras, órgãos autorizadores, legislação regulamentadora dos serviços e/ou dos profissionais envolvidos e etc.). |  |  | Responsável(is):
P-02 | Adoção das exigências constantes dos editais-padrão da AGU. |  |  | Responsável(is):
P-03 | Utilização das exigências constantes dos padrões estabelecidos nos Anexos 12 e 13 do Manual de Planejamento da Contratação, elaborado pelo Grupo de Trabalho de Terceirização da Fiocruz, os quais foram elaborados com base nas minutas da AGU, adaptados à realidade da instituição: "Modelo de Edital e Modelo de Termo de Contrato". |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Rescisão do Contrato. |  |  | Responsável(is):
C-02 | Convocação do licitante remanescente. |  |  | Responsável(is):
C-03 | Contratação emergencial. |  |  | Responsável(is):
C-04 | Revisão das exigências do edital e do termo de referência. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-15 | Insegurança para julgamento das propostas e aceite da documentação de licitação. | Deficiência nos critérios de habilitação do edital. Ausência de exigências e de critérios objetivos de aceitação das propostas e da documentação técnica (atestados de capacidade técnica). | Planejamento | Administração | 2 | 5 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Subjetividade no edital, fragilidade no julgamento, vulnerabilidade do operador da licitação.
I-02 | Influência negativa no universo de competidores.
I-03 | Suspensão da licitação.
I-04 | Descontinuidade dos serviços.
Ações Preventivas
P-01 | Realização de estudos do mercado e suas exigências de qualificação de fornecedores para cada objeto (conselhos profissionais, agências reguladoras, órgãos autorizadores, legislação regulamentadora dos serviços e/ou dos profissionais envolvidos e etc.). |  |  | Responsável(is):
P-02 | Inclusão de exigências que comprovem a experiência das licitantes, para as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. |  |  | Responsável(is):
P-03 | Demonstração objetiva das características relevantes do objeto, que servirão de parâmetro para aferição, julgamento e aceite (ou não) dos atestados. |  |  | Responsável(is):
P-04 | Afastamento de descrições genéricas, que podem deixar margem de dúvida quanto ao que deve ser comprovado. |  |  | Responsável(is):
P-05 | Utilização das exigências constantes dos padrões estabelecidos nos Anexos 12 e 13 do Manual de Planejamento da Contratação, elaborado pelo Grupo de Trabalho de Terceirização da Fiocruz, os quais foram elaborados com base nas minutas da AGU, adaptados à realidade da instituição: "Modelo de Edital e Modelo de Termo de Contrato". |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Revogar a licitação. |  |  | Responsável(is):
C-02 | Revisão dos parâmetros de aferição dos atestados no edital e no termo de referência, com a inclusão de critérios obejetivos, mensuráveis, de acordo com as parcelas de maior relevância e valor significativo. |  |  | Responsável(is):
C-03 | Repetição do certame, com edital saneado. |  |  | Responsável(is):
C-04 | Contratação emergencial. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-16 | Aceite de proposta com a existência de "jogo de planilhas" (proposta menor preço global, mas com itens abaixo do mercado (subpreço) e outros acima (sobrepreço). | Ausência de critério de aceitabilidade de menor preço para itens unitários e valor global. | Planejamento | Administração | 1 | 5 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Potencial dano ao erário, caso os unitários com sobrepreço sejam utilizados no contrato e pagos (exemplo: peças, EPIs, uniformes e etc.).
Ações Preventivas
P-01 | Inclusão de critério de aceitabilidade de preços global e unitários no edital, fixando preços máximos para ambos, independente do critério de julgamento da licitação (unitário ou global). |  |  | Responsável(is):
P-02 | Previsão da permissão de ajuste nas planilhas do licitante, a fim de aproveitar seu preço, caso comprovadamente mais vantajoso para a Administração. |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Retorno de fase da licitação. |  |  | Responsável(is):
C-02 | Revisão de valores planilhados. |  |  | Responsável(is):
C-03 | Reunião gerencial com a contratada. |  |  | Responsável(is):
C-04 | Aditivo contratual para ajustes. |  |  | Responsável(is):
C-05 | Rescisão contratual ou não prorrogação. |  |  | Responsável(is):
C-06 | Convocação do licitante remanescente. |  |  | Responsável(is):
C-07 | Contratação emergencial. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-17 | Ausência de parecer jurídico. | Ausência de planejamento relativo aos prazos. Inexistência de cronograma de trabalho (ou seu descumprimento). Desídea/inércia administrativa. | Planejamento | Administração | 1 | 5 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Apontamentos dos órgãos de controle.
I-02 | Ilegalidade processual.
I-03 | Apuração de responsabilidade.
Ações Preventivas
P-01 | Iniciar o Planejamento da Contratação, no mínimo, um ano antes do final da vigência máxima do contrato existente para os mesmos serviços ou, com antecedência também mínima de um ano para novas demandas. |  |  | Responsável(is):
P-02 | Definir cronograma de trabalho preventivo/ amplo prazo. |  |  | Responsável(is):
P-03 | Cumprir os prazos estabelecidos no cronograma. |  |  | Responsável(is):
P-04 | Cumprir o prazo legal para envio à análise jurídica (quinze dias) e, se possível, com antecedência. |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Envio para análise jurídica de forma extemporânea. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-18 | Aumento indevido de quantidades. | Ausência de planejamento relativa ao cálculo da real necessidade da força de trabalho junto aos setores das Unidades. Ausência de justificativa para balizar o aumento do escopo da contratação (número de postos do contrato). | Planejamento | Administração | 1 | 5 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Apontamentos dos órgãos de controle.
I-02 | Contratação que não atende à real necessídade da instituição.
I-03 | Aumento do gasto público sem justificativa para embasar a decisão de um eventual aumento de postos no contrato.
I-04 | Apuração de responsabilidade.
Ações Preventivas
P-01 | Utilização do Anexo 4 do Manual de Planejamento da Contratação, elaborado pelo Grupo de Trabalho de Terceirização da Fiocruz: "Dimensionamento da força de trabalho". |  |  | Responsável(is):
P-02 | Envolvimento do setor de RH junto com a alta administração do órgão nesse estudo. |  |  | Responsável(is):
P-03 | Utilizar as bases do resultado do estudo para dimensionar a força de trabalho terceirizada do órgão. |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Reunião gerencial com a contratada. |  |  | Responsável(is):
C-02 | Rever o dimensionamento do escopo do contrato por meio de aditivos de supressão contratual. |  |  | Responsável(is):
C-03 | Rescisão contratual ou não prorrogação. |  |  | Responsável(is):
C-04 | Convocação do licitante remanescente. |  |  | Responsável(is):
C-05 | Contratação emergencial. |  |  | Responsável(is):
SELEÇÃO DO FORNECEDOR
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-19 | Erros no dimensionamento das propostas dos licitantes. | Prazo para composição das propostas desproporcional à complexibilidade do objeto, ao volume de recursos envolvidos e à quantidade de informações que os licitantes devem fornecer. | Seleção do Fornecedor | Administração | 3 | 5 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Dificuldade de levantamento de custos por parte dos licitantes, comprometendo a seriedade dos preços.
I-02 | Propostas inexequíveis ou superdimensionadas.
I-03 | Inviabilidade de execução contratual.
I-04 | Restrição à competitividade, redução do universo de participantes.
I-05 | Prejuízo ao Erário.
Ações Preventivas
P-01 | Analisar a complexidade do objeto licitado e a quantidade de informações que os licitantes devem fornecer para definir prazo hábil para formulação das propostas. |  |  | Responsável(is):
P-02 | Divulgar o edital com prazos suficientes, de acordo com as análises acima. |  |  | Responsável(is):
P-03 | Programa de capacitação contínua para os servidores responsáveis pelo certame. |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Revogar a licitação. |  |  | Responsável(is):
C-02 | Revisão dos prazos para composição das propostas e documentação de habilitação. |  |  | Responsável(is):
C-03 | Repetição do certame, com edital saneado. |  |  | Responsável(is):
C-04 | Contratação emergencial. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-20 | Impugnação ao edital. | Edital deficiente, obscuro ou de difícil entendimento. Cáusulas restritivas ou insuficientes para o objeto. | Seleção do Fornecedor | Administração | 3 | 5 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Atraso na contratação, em caso de republicação.
I-02 | Detectável pelas ferramentas de busca dos órgãos de controle.
I-03 | Suspensão do certame.
Ações Preventivas
P-01 | Adoção dos editais-padrão da AGU: link: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/14133/modelos-da-lei-no-14-133-21-para-pregao |  |  | Responsável(is):
P-02 | Utilização dos Modelos de editais elaborados pelo Grupo de Trabalho da Fiocruz, os quais foram elaborados com base nas minutas da AGU, adaptados à realidade da instituição. |  |  | Responsável(is):
P-03 | Programa de capacitação contínua para os servidores responsáveis pelo certame. |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Repetição do certame, com edital saneado. |  |  | Responsável(is):
C-02 | Revogação do certame. |  |  | Responsável(is):
C-03 | Contratação emergencial. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-21 | Aceitação de proposta e habilitação em desacordo com o edital. | Inobservância às normas impostas no edital. Desconhecimento do edital e de suas regras. | Seleção do Fornecedor | Administração | 2 | 5 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Quebra da isonomia no certame, frustrando o caráter competitivo.
I-02 | Inviabilidade de execução correta do contrato.
I-03 | Ato irregular do operador da licitação.
I-04 | Apuração de responsabilidade.
Ações Preventivas
P-01 | Cumprimento integral do edital. |  |  | Responsável(is):
P-02 | Conhecimento dos termos do edital. |  |  | Responsável(is):
P-03 | Programa de capacitação contínua para os servidores responsáveis pelo certame. |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Retorno de fase. |  |  | Responsável(is):
C-02 | Revogação do certame. |  |  | Responsável(is):
C-03 | Republicação do edital. |  |  | Responsável(is):
C-04 | Contratação emergencial. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-22 | Insegurança do julgador da licitação. | Desconhecimento do uso do poder discricionário da Administração. Desconhecimento das regras do edital. Ausência de diligências. Abstenção de amparo técnico no julgamento. | Seleção do Fornecedor | Administração | 2 | 5 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Julgamento equivocado.
I-02 | Aceite de proposta incompatível e inadequada.
I-03 | Inviabilidade de correta execução contratual.
Ações Preventivas
P-01 | Limitar-se à aplicação dos critérios objetivos de julgamento dispostos no edital. |  |  | Responsável(is):
P-02 | Solicitar apoio técnico para julgamento de critérios técnicos específicos do objeto. |  |  | Responsável(is):
P-03 | Instaurar diligências em todas as fases da licitação, a fim de aferir o cumprimento das exigências. |  |  | Responsável(is):
P-04 | Programa de capacitação contínua para os servidores responsáveis pelo certame. |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Retorno de fase da licitação. |  |  | Responsável(is):
C-02 | Revogação do certame. |  |  | Responsável(is):
C-03 | Republicação do edital. |  |  | Responsável(is):
C-04 | Contratação emergencial. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-23 | Desclassificação indevida de proposta economicamente mais vantajosa para a Administração. | Desclassificação sumária de proposta. Negar oportunidade de ajuste na proposta ou planilha de custos, para que a licitante demonstre sua exequibilidade. Prazo exíguo para ajuste de proposta. | Seleção do Fornecedor | Administração | 2 | 5 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Potencial prejuízo ao Erário por ato antieconômico.
I-02 | Apontamentos dos órgãos de controle.
I-03 | Apuração de responsabilidade.
Ações Preventivas
P-01 | Oportunizar os licitantes de demonstrarem sua exequibilidade, com o ajuste de planilhas. |  |  | Responsável(is):
P-02 | Exigir o memorial de cálculo dos preços ofertados. |  |  | Responsável(is):
P-03 | Programa de capacitação contínua para os servidores responsáveis pelo certame. |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Retorno de fase da licitação. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-24 | Classificação de proposta inexequível. | Desconhecimento das Planilhas de Custos. Ausência de análise pormenorizada dos preços, através das Planilhas de Custos. | Seleção do Fornecedor | Administração | 2 | 5 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Inviabilidade da perfeita execução do contrato.
I-02 | Custos insuficientes para execução contratual.
I-03 | Rescisão contratual por inexecução.
I-04 | Prejuízo aos trabalhadores.
Ações Preventivas
P-01 | Levantamento de custos de acordo com a realidade do mercado, com método e criticidade. |  |  | Responsável(is):
P-02 | Elaborar o memorial de cálculo dos preços angariados na pesquisa. |  |  | Responsável(is):
P-03 | Utilizar planilha de exercício, a fim de verificar a exequibilidade dos preços ofertados. |  |  | Responsável(is):
P-04 | Oportunizar a empresa de adequar sua planilha de custos, sem que haja majoração da proposta ou do lance vencedor. |  |  | Responsável(is):
P-05 | Desclassificar as propostas que não atendam às exigências do edital, não estejam compostas de todos os custos necessários à contratação, não possuam os encargos, tributos, salários, benefícios e todos os custos obrigatórios em legislações e normas regentes. |  |  | Responsável(is):
P-06 | Programa de capacitação contínua para os servidores responsáveis pelo certame. |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Retorno de fase da licitação. |  |  | Responsável(is):
C-02 | Revogação do certame. |  |  | Responsável(is):
C-03 | Republicação do edital. |  |  | Responsável(is):
C-04 | Contratação emergencial. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-25 | Inabilitação indevida de licitante provisoriamente em primeiro lugar na classificação do preço. | Formalismo exacerbado. Exigência não constante do edital. Erro na análise da documentação. Negar oportunidade de apresentação de documento que complemente aqueles obrigatórios, já anexados ao sistema. | Seleção do Fornecedor | Administração | 2 | 5 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Ato antieconômico com prejuízo ao Erário.
I-02 | Apontamentos dos órgãos de controle.
Ações Preventivas
P-01 | Utilizar de formalismo o mais moderado possível. |  |  | Responsável(is):
P-02 | Observar atentamente o limite de exigência do edital e cumprir. |  |  | Responsável(is):
P-03 | Analisar a documentação de acordo com os parâmetros objetivos do edital. |  |  | Responsável(is):
P-04 | Buscar apoio técnico para subsidiar a análise da documentação de habilitação. |  |  | Responsável(is):
P-05 | Oportunizar as empresas de complementar a documentação obrigatória, no prazo estabelecido no edital. |  |  | Responsável(is):
P-06 | Oportunizar as empresas de complementar a documentação obrigatória, no prazo estabelecido no edital. |  |  | Responsável(is):
P-07 | Programa de capacitação contínua para os servidores responsáveis pelo certame. |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Retorno de fase da licitação. |  |  | Responsável(is):
C-02 | Revogação do certame. |  |  | Responsável(is):
C-03 | Republicação do edital. |  |  | Responsável(is):
C-04 | Contratação emergencial. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-26 | Favorecimento de ambiente propício a conluio entre licitantes para fraude. | Licitantes que não mantém propostas após a fase de lances. Ausência de punições pelos órgãos públicos. | Seleção do Fornecedor | Administração | 2 | 5 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Apontamentos dos órgãos de controle.
I-02 | Frustar o caráter competitivo, prejudicando a celeridade do certame.
I-03 | Atraso na contratação.
Ações Preventivas
P-01 | Padronizar a instauração de procedimento administrativo apuratório de responsabilidade. |  |  | Responsável(is):
P-02 | Não aceite do declínio, informando das sanções cabíveis, na sessão pública da licitação. |  |  | Responsável(is):
P-03 | Programa de capacitação contínua para os servidores responsáveis pelo certame. |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Instauração do procedimento administrativo apuratório de responsabilidade. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-27 | Cerceamento ao acompanhamento do certame pelos fornecedores. | Falta de informação sobre data e hora dos eventos de fechamento e abertura das sessões, sobretudo quando for aberto o prazo para manifestar intenção de recorrer das decisões da Administração. | Seleção do Fornecedor | Administração | 2 | 5 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Apontamentos dos órgãos de controle.
I-02 | Afronta aos princípios da publicidade, transparência e isonomia.
I-03 | Apuração de responsabilidade.
Ações Preventivas
P-01 | Divulgar com clareza no sistema eletrônico as informações relativas à data e à hora das sessões públicas, seu fechamento e reinício. |  |  | Responsável(is):
P-02 | Em caso de suspensão da licitação (para diligências, por exemplo), informar da reabertura no prazo de 24 horas de antecedência. |  |  | Responsável(is):
P-03 | Programa de capacitação contínua para os servidores responsáveis pelo certame. |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Retorno de fase da licitação. |  |  | Responsável(is):
C-02 | Revogação do certame. |  |  | Responsável(is):
C-03 | Republicação do edital. |  |  | Responsável(is):
C-04 | Contratação emergencial. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-28 | Judicialização do processo. | Falhas no julgamento das propostas. Indeferimento de recurso pertinente e fundamentado em equívocos da Administração. Abstenção do uso da autotutela (dever-poder da Administração de rever atos próprios eivados de vícios ou ilegalidades). | Seleção do Fornecedor | Administração | 2 | 5 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Atraso na contratação.
I-02 | Declaração de nulidade pelas autoridades judiciais e do controle.
Ações Preventivas
P-01 | Analisar as propostas de preços e os documentos de habilitação com estrita observância aos termos do edital e de toda legislação pertinente. |  |  | Responsável(is):
P-02 | Não adentrar no mérito do recurso durante a fase de manifestação de intenção de recursos, caso houver. |  |  | Responsável(is):
P-03 | Analisar atentamente as razões de recurso, caso houver. |  |  | Responsável(is):
P-04 | Exercer devidamente o princípio da autotutela, revendo atos equivocados. |  |  | Responsável(is):
P-05 | Programa de capacitação contínua para os servidores responsáveis pelo certame. |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Deferimento de recurso tempestivo, caso holuver, pertinente e fundamentado em equívocos da Administração. |  |  | Responsável(is):
C-02 | Retorno de fase da licitação. |  |  | Responsável(is):
C-03 | Revogação da licitação. |  |  | Responsável(is):
C-04 | Contratação emergencial. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-29 | Licitação deserta ou fracassada. | Existência de requisitos no edital que afastam a competição do mercado. Falha no planejamento da contratação. | Seleção do Fornecedor | Administração | 2 | 5 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Atraso da contratação, gerando prejuízos para o serviço público.
I-02 | Não atendimento da necessidade pública.
Ações Preventivas
P-01 | Encaminhar termo de referência durante a fase de cotação de preços para a maior quantidade de possíveis interessados em participar da licitação. |  |  | Responsável(is):
P-02 | Contextualizar a pesquisa de preço em relação a variáveis de impacto no cenário atual (ex.: variação cambial, fabricação de componentes e mercado de trabalho). |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Revisão dos termos do edital, a fim de ampliar o universo de competidores e republicar. |  |  | Responsável(is):
C-02 | Contratação direta, mantendo todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de 1 (um) ano. |  |  | Responsável(is):
GESTÃO DO CONTRATO
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-30 | Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada (Risco obrigatório - art. 18 da IN SEGES/MP nº 05/2017). | Ausência de fiscalização eficiente e de controles eficazes no contrato. Desconhecimento das leis trabalhistas e previdenciárias. | Gestão do Contrato | Administração | 1 | 5 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Possibilidade de responsabilização da Administração Pública pelo não pagamento de verbas trabalhistas dos funcionários da contratada (Responsabilidade subsidiária / solidária da Fiocruz).
I-02 | Prejuízo aos trabalhadores.
Ações Preventivas
P-01 | Fixar parâmetros objetivos para uma fiscalização efetiva do contrato, com instrumentos de acompanhamento, registro próprio de ocorrências, dosimetria coerente na aplicação de sanções, avaliação permanente dos serviços e documentos, tudo conforme as regras do edital e seus anexos e demais legislação pertinente. |  |  | Responsável(is):
P-02 | Adoção do controle interno: Conta-Depósito Vinculada - bloqueada para movimentação. OU Pagamento pelo Fato Gerador. Conforme disposto em Cadernos de Logística, elaborados pelos órgãos competentes do Governo Federal; |  |  | Responsável(is):
P-03 | Previsão de parâmetros no instrumento contratual de total observância aos prazos de recolhimento, acompanhamento através de guias e certidões de regularidade junto aos órgãos previdenciários, tributários e de controle. |  |  | Responsável(is):
P-04 | Programa de capacitação contínua para os servidores responsáveis pela gestão e fiscalização dos contratos. |  |  | Responsável(is):
P-05 | Elaborar Lista de Verificação e POP da Fiscalização Administrativa. |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Revisão dos parâmetros de fiscalização contratual. |  |  | Responsável(is):
C-02 | Punição da empresa conforme legislação e IMR. |  |  | Responsável(is):
C-03 | Utilização do Documento elaborado pelo Grupo de Trabalho de Terceirização da Fiocruz: "Instrumento de Medição de Resultados (IMR)" Anexo do TR. |  |  | Responsável(is):
C-04 | Retenção dos valores correspondentes a não comprovação dos serviços prestados. |  |  | Responsável(is):
C-05 | Rescisão Contratual Unilateral. |  |  | Responsável(is):
C-06 | Acionar garantia contratual. |  |  | Responsável(is):
C-07 | Contratação Emergencial. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-31 | Comunicação insuficiente e inadequada com os administradores da empresa. | Participação de empresas sediadas em determinados estados vencerem licitações para a prestação de serviços em outras unidades da federação. Ausência de estrutura mínima e adequada no local de prestação dos serviços, com pessoal qualificado e em quantidade suficiente para gerir o contrato. | Gestão do Contrato | Administração | 1 | 3 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Dificuldades para a boa execução do serviço.
I-02 | Necessidade de deslocamentos longos para resolução de problemas por parte dos trabalhadores.
Ações Preventivas
P-01 | Inclusão no edital da obrigação de a contratada instalar, em um prazo máximo de 60 dias, escritório em local (cidade/município) previamente definido pela Administração. |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Não prorrogar o contrato. |  |  | Responsável(is):
C-02 | Punir a empresa com base na legislação e no IMR, por não atendimento às demandas da Administração em tempo hábil. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-32 | Dependência excessiva em relação à contratada. | Ausência de internalização do conhecimento sobre a solução contratada. | Gestão do Contrato | Administração | 1 | 4 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Perda de capacidade da Administração em gerir as soluções.
I-02 | Prejuízo à qualidade do serviço prestado em caso de saída de algum empregado ou administrador da empresa terceirizada.
Ações Preventivas
P-01 | Inclusão de procedimentos relativos à transferência de conhecimentos no modelo de execução do objeto, tais como reuniões mensais, oficinas e treinamentos, bem como os produtos esperados desses procedimentos (atas das reuniões realizadas entre a Fiocruz e a contratada, a serem incluídas no processo de fiscalização), bem como, manuais, POPs e demais instrumentos semelhantes. |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Revisão dos procedimentos de transferência de conhecimentos entre os gestores. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-33 | Prejuízo na relação custo x benefício da solução contratada. | Ausência de estudo pormenorizado da relação custo x benefício. Apresentação de resultados não mensuráveis e/ou não comprovados contabilmente. Ausência de memória de cálculo e demais documentos comprobatórios. | Gestão do Contrato | Administração | 2 | 5 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Contratação que não representa a melhor alocação de recursos.
I-02 | Contratação antieconômica.
I-03 | Apontamentos dos órgãos de controle.
I-04 | Descontinuidade dos serviços.
I-05 | Resultado vantajoso para a Administração não comprovado.
I-06 | Apuração de responsabilidade.
Ações Preventivas
P-01 | Declaração formal dos resultados pretendidos nos autos do processo de contratação, de forma clara e objetiva. |  |  | Responsável(is):
P-02 | Apresentação de resultados mensuráveis, de modo a proporcionar melhores condições de aferir o alcance dos resultados declarados, após a implantação da solução. |  |  | Responsável(is):
P-03 | Programa de capacitação contínua para os servidores responsáveis pela gestão e fiscalização dos contratos. |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Apuração de valores eventualmente pagos de forna indevida. |  |  | Responsável(is):
C-02 | Devolução por glosa ou cobrança extra-judicial. |  |  | Responsável(is):
C-03 | Acionar garantia contratual. |  |  | Responsável(is):
C-04 | Não prorrogar o contrato impassível de ajustes. |  |  | Responsável(is):
C-05 | Iniciar o planejamento de nova licitação. |  |  | Responsável(is):
C-06 | Revisão dos procedimentos da análise custo x benefício. |  |  | Responsável(is):
C-07 | Revisão da modelagem da contratação e as opções disponíveis, visando comprovar a positividade na relação custo x benefício. |  |  | Responsável(is):
C-08 | Contratação emergencial. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-34 | Falhas na comunicação entre as partes. | Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes. Ausência de evidências das ocorrências do contrato. | Gestão do Contrato | Administração | 1 | 2 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Dificuldades da fiscalização do contrato.
I-02 | Não resolução de problemas de baixa ou de alta relevância.
I-03 | Má execução contratual.
Ações Preventivas
P-01 | Inclusão no modelo de gestão do contrato a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual. |  |  | Responsável(is):
P-02 | Emprego da formalidade necessária aos atos praticados na Administração Pública. |  |  | Responsável(is):
P-03 | Programa de capacitação contínua para os servidores responsáveis pela gestão e fiscalização dos contratos. |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Revisão do protocolo de comunicação. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-35 | Relação de trabalhadores da GFIP desatualizada. | Falta de instrumentos de controle pela fiscalização administrativa do contrato | Gestão do Contrato | Administração | 1 | 2 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Possibilidade de responsabilização da Administração Pública pelo não pagamento de verbas trabalhistas dos funcionários da contratada.
I-02 | Não pagamento pela contratada das verbas previdenciárias devidas ao trabalhador.
Ações Preventivas
P-01 | Conferência mensal da GFIP com a relação de trabalhadores alocados no contrato, conferindo o campo TOMADOR, onde deve constar os dados do contratante. |  |  | Responsável(is):
P-02 | Elaborar Lista de Verificação e POP da Fiscalização Administrativa. |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Solicitar atualização da relação. |  |  | Responsável(is):
C-02 | Retenção do valor do INSS referente ao empregado não listado. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-36 | Perda do prazo para início do procedimento para nova licitação. | Falta de controle dos prazos contratuais pelos gestores e fiscais. | Gestão do Contrato | Administração | 3 | 5 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Descontinuidade da execução do serviço.
I-02 | Apontamento de órgãos de controle.
Ações Preventivas
P-01 | Manter os dados contratuais no módulo de Contratos do ComprasNet atualizados. |  |  | Responsável(is):
P-02 | Manter procedimento de aviso de vencimento contratual para contratos com 180 dias faltando para o encerramento da vigência. |  |  | Responsável(is):
P-03 | Capacitar os Gestores e Fiscais para o acompanhamento dos procedimentos de gestão e fiscalização. |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Apuração de responsabilidade. |  |  | Responsável(is):
C-02 | Contratação emergencial. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-37 | Falta ou não comprovação do pagamento do FGTS mensal dos trabalhadores. | Falta de instrumentos de controle para verificação do pagamento do FGTS. | Gestão do Contrato | Administração | 3 | 5 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Possibilidade de responsabilização da Administração Pública pelo não pagamento de verbas trabalhistas dos funcionários da contratada.
Ações Preventivas
P-01 | Solicitar comprovante de pagamento mensal do FGTS. |  |  | Responsável(is):
P-02 | Solicitar, por amostragem e mensalmente, o extrato da conta vinculada do FGTS dos trabalhadores alocados no contrato (Anexo VIII-B, 2, C.1). |  |  | Responsável(is):
P-03 | Emissão da Certidão de Regularidade do FGTS - CRF. |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Retenção do valor correspondente na NF de prestação do serviço do mês. |  |  | Responsável(is):
C-02 | Oficiar o Ministério do Trabalho. |  |  | Responsável(is):
C-03 | Aplicar multa conforme cláusulas do edital, legislação e IMR. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-38 | Falta e/ou atraso do pagamento das verbas rescisórias. | Problemas financeiros da empresa contratada. | Gestão do Contrato | Administração | 1 | 5 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Possibilidade de responsabilização da Administração Pública pelo não pagamento de verbas trabalhistas dos funcionários da contratada.
Ações Preventivas
P-01 | Solicitação de comprovante de pagamento das verbas rescisórias (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho – TRCT) quando da demissão do trabalhador terceirizado. |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Retenção do valor correspondente na conta vinculada. |  |  | Responsável(is):
C-02 | Acionamento da garantia do contrato. |  |  | Responsável(is):
C-03 | Aplicação de multas conforme cláusulas do edital, legislação e IMR. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-39 | Falta e/ou atraso na designação de equipe de gestão e fiscalização do contrato | Erro no preenchimento do DFD. Ausência de normas internas e de setor de gestão de contratos. | Gestão do Contrato | Administração | 1 | 4 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Prejuízo quanto à fiscalização da qualidade dos serviços contratados.
Ações Preventivas
P-01 | Atender o procedimento operacional padrão (POP) de confecção de contrato. |  |  | Responsável(is):
P-02 | Elaboração e utilização da Lista de verificação de confecção de atas/contratos. |  |  | Responsável(is):
P-03 | Utilização o Manual de Planejamento da Contratação, elaborado pelo Grupo de Trabalho de Terceirização da Fiocruz. |  |  | Responsável(is):
P-04 | Capacitação dos atores envolvidos na contratação de serviços. |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Notificação ao setor requisitante sobre a indicação dos fiscais do contrato. |  |  | Responsável(is):
C-02 | Indicação extemporânea conforme art. 41 da IN/SEGES/MP 05/2017. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-40 | Identificação de erros na Planilha de Custos e Formação de Preços de serviços terceirizados. | Falta de conhecimento dos servidores responsáveis pela licitação em Planilha de Custos e Formação de Preços. | Gestão do Contrato | Administração | 3 | 3 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Valor mensal da contratação não ser equivalente ao valor global, ocasionando problemas no pagamento dos serviços.
I-02 | Erro nos cálculos das verbas trabalhistas.
Ações Preventivas
P-01 | Procedimento de dupla conferência da planilha estimativa de preços. |  |  | Responsável(is):
P-02 | Procedimento de dupla conferência da planilha-proposta do fornecedor antes da divulgação do resultado da licitação. |  |  | Responsável(is):
P-03 | Conferência da proposta da empresa vencedora com planilha espelho (com arredondamento para 2 casas decimais) |  |  | Responsável(is):
P-04 | Programa de capacitação contínua para os servidores responsáveis pela gestão e fiscalização dos contratos. |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Reunião gerencial com a contratada. |  |  | Responsável(is):
C-02 | Rever o dimensionamento do escopo do contrato por meio de aditivos de supressão contratual. |  |  | Responsável(is):
C-03 | Rescisão contratual ou não prorrogação. |  |  | Responsável(is):
C-04 | Convocação do licitante remanescente. |  |  | Responsável(is):
C-05 | Contratação emergencial. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-41 | Abandono do Contrato pela empresa contratada. | Dificuldade na execução do contrato para atendimento das regras de contratuais. | Gestão do Contrato | Administração | 2 | 5 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Encerramento do contrato sem transição contratual para nova contratação.
I-02 | Atraso ou paralisação no desenvolvimento do serviço contínuo, gerando prejuízos ao órgão.
I-03 | Custo processual para realização de novo procedimento licitatório.
I-04 | Gastos adicionais para realização de contratação emergencial até a conclusão nova contratação.
Ações Preventivas
P-01 | Monitorar execução contratual. |  |  | Responsável(is):
P-02 | Manter histórico de gestão do contrato para elaboração do novo Termo de Referência, subsidiando elementos técnicos para realização de novo procedimento licitatório na fase de planejamento. |  |  | Responsável(is):
P-03 | Incluir no Edital níveis mínimos de serviços, sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados. |  |  | Responsável(is):
P-04 | Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a assegurar o compromisso da empresa na prestação adequada dos serviços. |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Rescisão contratual. |  |  | Responsável(is):
C-02 | Convocação do licitante remanescente. |  |  | Responsável(is):
C-03 | Contratação emergencial. |  |  | Responsável(is):
C-04 | Abrir procedimento de punição da empresa com base na dosimetria da pena do documento da COGEAD, termo de referência e legislação em vigor. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-42 | Rescisão unilateral por inexecução parcial ou todal da contratada. | Dificuldade na execução do contrato para atendimento das regras de contratuais. Descumprimento de cláusulas contratuais. | Gestão do Contrato | Administração | 2 | 5 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Encerramento do contrato sem transição contratual para nova contratação.
I-02 | Atraso ou paralisação no desenvolvimento do serviço contínuo, gerando prejuízos ao órgão.
Ações Preventivas
P-01 | Fiscalização contratual preventiva e ostensiva. |  |  | Responsável(is):
P-02 | Utilização dos Anexos 14, 15 e 16 do Manual de Planejamento da Contratação, elaborados pelo Grupo de Trabalho de Terceirização da Fiocruz: Planilha - Anotação de Ocorrências; Avaliação desempenho empregados e Relatório Circunstanciado". |  |  | Responsável(is):
P-03 | Esclarecimento das cláusulas contratuais e prazo de entrega de documentos na reunião de partida. |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Rescisão contratual. |  |  | Responsável(is):
C-02 | Convocação do licitante remanescente. |  |  | Responsável(is):
C-03 | Contratação emergencial. |  |  | Responsável(is):
C-04 | Abrir procedimento de punição da empresa com base na dosimetria da pena do documento da COGEAD, termo de referência e legislação em vigor. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-43 | Falhas na aferição de assiduidade dos profissionais, controle de jornada insuficiente. | Controles inadequados. | Gestão do Contrato | Administração | 3 | 2 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Prejuízo para a Administração, eventuais pagamento de valores à maior do que o contratado.
Ações Preventivas
P-01 | Previsão de controles de cumprimento de jornada de trabalho eficientes e eficazes no termo de referência. |  |  | Responsável(is):
P-02 | Existência de controle na fiscalização contratual, com métricas e indicadores de desempenho e assiduidade. |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Reunião gerencial com a contratada. |  |  | Responsável(is):
C-02 | Rever os mecanismos adotados, se estão de acordo com o edital, se são eficientes e trazem com fidedignidade as informações sobre o controle de ponto individual dos profissionais. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-44 | Não cumprimento das normas de segurança, higiene e saúde dos trabalhadores da empresa terceirizada | Falta de cumprimento das normas regulamentadoras e documentos relativos à biossegurança ( NR 6, NR 9, LTCAT, CIPA, Programa de Gerenciamento de Riscos, etc) | Gestão do Contrato | Administração | 1 | 3 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Responsabilidade solidária nos casos de acidentes de trabalho ( lei 13.429/2017).
I-02 | Exposição da imagem da instituição em casos de ações judiciais.
I-03 | Culpa "in vigilando" por omissão de fiscalização.
I-04 | Reparação civil decorrente de acidente de trabalho por ato ilícito, seja pela empregadora, seja pela tomadora dos serviços.
Ações Preventivas
P-01 | Previsão de fornecimento de EPIs no termo de referência. |  |  | Responsável(is):
P-02 | Capacitação dos fiscais técnicos na correta utilização dos EPIs e EPCs. |  |  | Responsável(is):
P-03 | Treinamentos constantes para conscientização de questões de biossegurança tanto para fiscais como para os trabalhadores terceirizados. |  |  | Responsável(is):
P-04 | Utilização do Anexo 5 do Manual de Planejamento da Contratação, elaborado pelo Grupo de Trabalho de Terceirização da Fiocruz: "Documento de Referência de Saúde do Trabalhador". |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Não prorrogação do contrato e início de novo procedimento licitatório. |  |  | Responsável(is):
C-02 | Aplicação de glosas com base no Instrumento de Medição de Resultado. |  |  | Responsável(is):
C-03 | Abrir processo sancionatório à empresa com base na dosimetria da pena do documento da COGEAD, termo de referência e legislação em vigor. |  |  | Responsável(is):
Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (I x P) | nº Item
R-45 | Ingerência na gestão da empresa contratada. | Desconhecimento dos limites por parte dos gestores. Desconhecimento da legislação e das regras de terceirização de serviços. | Gestão do Contrato | Administração | 3 | 4 | = (I x P) Calculado pelo Sistema | nº do item da contratação relacionado a este Risco (Item único)
Impactos
I-01 | Falha na aplicação da legislação pertinente.
I-02 | Falha na qualidade do serviço prestado.
I-03 | Apuração de responsabilidade.
Ações Preventivas
P-01 | Incluir nos editais vedação à subordinação direta dos profissionais à Administração e à ingerência na empresa por parte dos agentes envolvidos na gestão contratual. |  |  | Responsável(is):
P-02 | Programa de capacitação contínua para os servidores responsáveis pela gestão e fiscalização dos contratos. |  |  | Responsável(is):
Ações de Contingência
C-01 | Reunião com as equipes para alinhar os procedimentos, delimitando os limites e as vedações na relação com a contratada, sobretudo quanto à ingerência na gestão privada da contratada. |  |  | Responsável(is):

## Lista de Riscos identificados
Lista de Riscos
PLANEJAMENTO | R-01 | Não atendimento à necessidade pública da contratação concluída em tempo hábil.
| R-02 | Processo irregular.
| R-03 | Solução inadequada, que não atenda à necessidade de negócio que a desencadeou.
| R-04 | Agrupamento indevido de objeto divisível.
| R-05 | Contrato oneroso ou insuficiente para atender às necessidades da Administração.
| R-06 | Denúncias ou representações de terceiros junto a órgãos externos (poder judiciário, CGU ou TCU).
| R-07 | Estimativa antieconômica, inexequível ou insuficiente para cobrir os custos da contratação.
| R-08 | Valores salariais antieconômicos. Potencial prejuízo à Administração.
| R-09 | Ilegalidade na contratação (salários praticados abaixo dos pisos mínimos das categorias).
| R-10 | Impossibilidade de trabalho de forma remota (teletrabalho).
| R-11 | Dificuldade de resolução de problemas quanto ao recebimento de seus salários e/ou demais benefícios.
| R-12 | Não comprovação do alcance dos benefícios diretos e indiretos almejados com a contratação.
| R-13 | Situação irregular da contratada durante o contrato.
| R-14 | Contratação de empresa incapaz de executar o contrato.
| R-15 | Insegurança para julgamento das propostas e aceite da documentação de licitação.
| R-16 | Aceite de proposta com a existência de "jogo de planilhas" (proposta menor preço global, mas com itens abaixo do mercado (subpreço) e outros acima (sobrepreço).
| R-17 | Ausência de parecer jurídico.
| R-18 | Aumento indevido de quantidades.
SELEÇÃO DO FORNECEDOR | R-19 | Erros no dimensionamento das propostas dos licitantes.
| R-20 | Impugnação ao edital.
| R-21 | Aceitação de proposta e habilitação em desacordo com o edital.
| R-22 | Insegurança do julgador da licitação.
| R-23 | Desclassificação indevida de proposta economicamente mais vantajosa para a Administração.
| R-24 | Classificação de proposta inexequível.
| R-25 | Inabilitação indevida de licitante provisoriamente em primeiro lugar na classificação do preço.
| R-26 | Favorecimento de ambiente propício a conluio entre licitantes para fraude.
| R-27 | Cerceamento ao acompanhamento do certame pelos fornecedores.
| R-28 | Judicialização do processo.
| R-29 | Licitação deserta ou fracassada.
GESTÃO DO CONTRATO | R-30 | Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada (Risco obrigatório - art. 18 da IN SEGES/MP nº 05/2017).
| R-31 | Comunicação insuficiente e inadequada com os administradores da empresa.
| R-32 | Dependência excessiva em relação à contratada.
| R-33 | Prejuízo na relação custo x benefício da solução contratada.
| R-34 | Falhas na comunicação entre as partes.
| R-35 | Relação de trabalhadores da GFIP desatualizada.
| R-36 | Perda do prazo para início do procedimento para nova licitação.
| R-37 | Falta ou não comprovação do pagamento do FGTS mensal dos trabalhadores.
| R-38 | Falta e/ou atraso do pagamento das verbas rescisórias.
| R-39 | Falta e/ou atraso na designação de equipe de gestão e fiscalização do contrato
| R-40 | Identificação de erros na Planilha de Custos e Formação de Preços de serviços terceirizados.
| R-41 | Abandono do Contrato pela empresa contratada.
| R-42 | Rescisão unilateral por inexecução parcial ou todal da contratada.
| R-43 | Falhas na aferição de assiduidade dos profissionais, controle de jornada insuficiente.
| R-44 | Não cumprimento das normas de segurança, higiene e saúde dos trabalhadores da empresa terceirizada
| R-45 | Ingerência na gestão da empresa contratada.